## План кап.и текущ. ремонтов 2011
План капитального и текущего ремонта объектов водоснабжения и водоотведения МУП ЖКХ "Водоканал" Нижегородской области на 2011 год
№ п\п | Наименование ремонтных работ | План на 2011 год | [5 empty] | Факт на __________01.12.___________ 2011 год
|  | Объем в натур. выраж. |  | Объем финансовых средств, тыс.руб. |  |  |  | Объем в натур. выраж. |  | Объем финансовых средств, тыс.руб.
|  |  |  | Всего | Бюджетные средства | Тариф | прочие источники** |  |  | Всего | Бюджетные средства | Тариф | прочие источники* (Собств.ср-ва)
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12
Всего по капитальному и текущему ремонту |  | х | х | 3410 | 3200 | 210 | 0 | х | х | 2928 | 2478.6 | 210 | 239.4
Капитальный ремонт
| Общая протяженность водопроводных сетей муниципального образования | км |  | х | х | х | х |  |  | х | х | х | х
| в том числе ветхие сети | км
1 | Наружные сети:
| водопроводные сети, в т.ч. | км | 3 | 3000 | 3000 |  |  | км | 4.2 | 2030.6 | 1793.8 |  | 236.8
| ветхие сети | км | 3 | 3000 | 3000 |  |  | км | 4.2 | 2030.6 | 1793.8 |  | 236.8
| прочие работы, в т.ч. | т.р. |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 104.8 | 102.2 | 0 | 2.6
| ремонт колодцев | ед | [5 empty] | ед
| замена колодцев | ед | [5 empty] | ед | 1 | 27.9 | 27.9
| ремонт запорной арматуры (задвижки) | ед | [5 empty] | ед
| замена запорной арматуры (задвижки) | ед | [5 empty] | ед
| ремонт пожарных гидрантов | ед | [5 empty] | ед
| замена пожарных гидрантов | ед | [5 empty] | ед
| ремонт водозаборных колонок | ед | [5 empty] | ед | 1 | 18.3 | 18.3
| замена водозаборных колонок | ед | [5 empty] | ед | 10 | 58.6 | 56 |  | 2.6
| Общая протяженность канализационных сетей муниципального образования | км |  | х | х | х | х |  |  | х | х | х | х
| в том числе ветхие сети | км |  | х | х | х | х |  |  | х | х | х | х
| канализационные сети, в т.ч. | км | [5 empty] | км
| ветхие сети | км | [5 empty] | км
| прочие работы, в т.ч. | т.р.
| ремонт колодцев | ед | [5 empty] | ед
| замена колодцев | ед | [5 empty] | ед
| Общая протяженность тепловых сетей и сетей ГВС муниципального образования | км |  | х | х | х | х |  |  | х | х | х | х
| в том числе ветхие сети | км |  | х | х | х | х |  |  | х | х | х | х
| тепловые сети и сети ГВС ( в 2-х трубном), в т.ч. | км | [5 empty] | км
| ветхие сети | км | [5 empty] | км
| прочие работы, в т.ч. | т.р.
| ремонт камер | ед | [5 empty] | ед
| замена камер | ед | [5 empty] | ед
| замена наружной тепловой изоляции | км | [5 empty] | км
| ремонт запорной арматуры (задвижки) | ед | [5 empty] | ед
| замена запорной арматуры (задвижки) | ед | [5 empty] | ед
| Общая протяженность электрических сетей муниципального образования | км |  | х | х | х | х |  |  | х | х | х | х
| в том числе ветхие сети | км |  | х | х | х | х |  |  | х | х | х | х
| электрические сети, в т.ч. | км | [5 empty] | км
| ветхие сети | км | [5 empty] | км
прочие работы*
| Общее количество котельных ОМСУ | ед. |  | х | х | х | х |  |  | х | х | х | х
2 | Котельные, в т.ч. | ед. | [5 empty] | ед.
| капитальный ремонт котлов | ед. | [5 empty] | ед.
| замена котлов | ед. | [5 empty] | ед.
| общестроительные работы | ед.
| прочие работы* | ед.
| Общее количество ЦТП ОМСУ | ед. |  | х | х | х | х |  |  | х | х | х | х
3 | ЦТП, в т.ч. | ед. | [5 empty] | ед.
| общестроительные работы | ед. | [5 empty] | ед.
прочие работы*
| Общее количество очистных сооружений водопровода ОМСУ | ед. |  | х | х | х | х |  |  | х | х | х | х
4 | Очистные сооружения водопровода, в т.ч. | ед. | [5 empty] | ед.
| общестроительные работы | ед | [5 empty] | ед
прочие работы*
| Общее количество очистных сооружений канализации ОМСУ | ед. |  | х | х | х | х |  |  | х | х | х | х
5 | Очистные сооружения канализации, в т.ч. | ед. | [5 empty] | ед.
| общестроительные работы | ед | [5 empty] | ед
прочие работы*
| Общее количество КНС ОМСУ | ед. |  | х | х | х | х |  |  | х | х | х | х
6 | Канализационные насосные станции, в т.ч. | ед. | [5 empty] | ед.
| замена насосов | ед | [5 empty] | ед
| капитальный ремонт насосов | ед. | [5 empty] | ед.
общестроительные работы
прочие работы*
| Обще количество ВНС ОМСУ | ед. |  | х | х | х | х |  |  | х | х | х | х
7 | Водопроводные насосные станции, в т.ч. | ед. | 10 | 200 | 200 |  |  | ед. | 16 | 229 | 229 |  | 0
| замена насосов | ед | 10 | 200 | 200 |  |  | ед | 16 | 229 | 229 |  | 0
| капитальный ремонт насосов | ед. | [5 empty] | ед.
общестроительные работы
прочие работы*
| Общее количество прочих водопроводных сооружений ОМСУ | ед |  | х | х | х | х |  |  | х | х | х | х
8 | Прочие водопроводные сооружения, в т.ч. | ед | [5 empty] | ед
| ремонт (установка) водоразборных скважин | ед | [5 empty] | ед
капитальный ремонт насосов
| ремонт (установка) водонапорных башнен | ед | [5 empty] | ед | 4 | 353.6 | 353.6
капитальный ремонт насосов
Итого по капитальному ремонту |  | х | х | 3200 | 3200 | 0 | 0 | х |  | 2718 | 2478.6 | 0 | 239.4
Текущий ремонт
1 | Наружные сети:
| водопроводные сети, в т.ч. | км |  | 0 |  |  |  | км
| ветхие сети | км | [5 empty] | км
| прочие работы, в т.ч. | т.р. |  | 210 |  | 210 |  |  |  | 210 |  | 210
| ремонт колодцев | ед | 10 | 70 |  | 70 |  | ед | 10 | 70 |  | 70
| ревизия запорной арматуры (задвижки) | ед | 10 | 60 |  | 60 |  | ед | 10 | 60 |  | 60
| ремонт пожарных гидрантов | ед | [5 empty] | ед
| ремонт водозаборных колонок | ед | 10 | 80 |  | 80 |  | ед | 10 | 80 |  | 80
прочее
| канализационные сети, в т.ч. | км | [5 empty] | км
| ветхие сети | км | [5 empty] | км
| прочие работы, в т.ч. | т.р.
| ремонт колодцев | ед | [5 empty] | ед
аварии
| тепловые сети и сети ГВС ( в 2-х трубном), в т.ч. | км | [5 empty] | км
| ветхие сети | км | [5 empty] | км
| прочие работы, в т.ч. | т.р.
| ремонт камер | ед | [5 empty] | ед
| замена наружной тепловой изоляции | км | [5 empty] | км
| ревизия запорной арматуры | ед | [5 empty] | ед
| электрические сети, в т.ч. | км | [5 empty] | км
| ветхие сети | км | [5 empty] | км
прочие работы*
2 | Котельные, в т.ч. | ед. | [5 empty] | ед.
| ремонт котлов | ед. | [5 empty] | ед.
общестроительные работы
прочие работы*
3 | ЦТП, в т.ч. | ед. | [5 empty] | ед.
| общестроительные работы | ед. | [5 empty] | ед.
прочие работы*
4 | Очистные сооружения водопровода, в т.ч. | ед. | [5 empty] | ед.
| общестроительные работы | ед | [5 empty] | ед
прочие работы*
5 | Очистные сооружения канализации, в т.ч. | ед. | [5 empty] | ед.
| общестроительные работы | ед. | [5 empty] | ед.
прочие работы*
6 | Канализационные насосные станции, в т.ч. | ед. | [5 empty] | ед.
| ремонт насосов | ед | [5 empty] | ед
| общестроительные работы | ед | [5 empty] | ед
прочие работы*
7 | Водопроводные насосные станции, в т.ч. | ед. | [5 empty] | ед.
| ремонт насосов | ед. | [5 empty] | ед.
| общестроительные работы | ед. | [5 empty] | ед.
прочие работы*
8 | Прочие водопроводные сооружения, в т.ч. | ед
| ремонт водоразборных скважин | ед | [5 empty] | ед
ремонт насосов
| ремонт водонапорных башнен | ед | [5 empty] | ед
ремонт насосов
Итого по текущему ремонту |  | х | х | 210 | 0 | 210 | 0 | х | х | 210 | 0 | 210 | 0
Примечание
(*) -расшифровать прочие
(**) -расшифровать источники финансирования
Руководитель МУП ЖКХ "Водоканал" |  |  |  | ________________________________________________ | [5 empty] | Лежебоков Л.К.
(подпись)
Исполнитель: Экономист
(Должность, контактный телефон указать) |  |  |  | _________________________________________________ | [5 empty] | Муравьева О.Н.
(подпись)